## Planificacion_Inicial
| Nombre de la tarea | Duración en horas | Duración en días | Comienzo | Fin | Participantes
| Proyecto Completo | 300 | 120 | 2021-02-08 | 2021-06-07
1 | Análisis y Diseño | 135 | 54 | 2021-02-08 | 2021-04-02
1.1 | Definición de Objetivos | 5 | 2 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | Analista de sistemas
1.2 | Definición de Requisitos | 10 | 4 | 2021-02-10 | 2021-02-13 | Analista de sistemas
1.3 | Presupuesto | 5 | 2 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | Analista de sistemas
1.4 | Aprender uso de GUI en Python | 20 | 8 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | Analista de sistemas
1.5 | Aprender sobre el uso de redes neuronales | 50 | 20 | 2021-02-24 | 2021-03-15 | Analista de sistemas
1.6 | Redes neuronales aplicadas a juegos | 20 | 8 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | Analista de sistemas
1.7 | Diseño de Interfaces | 10 | 4 | 2021-03-24 | 2021-03-27 | Arquitecto software
1.8 | Diseño de Clases | 15 | 6 | 2021-03-28 | 2021-04-02 | Arquitecto software
2 | Implementación | 85 | 34 | 2021-04-03 | 2021-05-06
2.1 | Módulo de Controlador | 25 | 10 | 2021-04-03 | 2021-04-12 | Desarrollador
2.2 | Módulo de Interfaz Gráfica | 20 | 8 | 2021-04-13 | 2021-04-20 | Desarrollador
2.3 | Módulo de Red Neuronal | 40 | 16 | 2021-04-21 | 2021-05-06 | Desarrollador
3 | Pruebas | 40 | 16 | 2021-05-07 | 2021-05-22
3.1 | Diseño de Pruebas | 5 | 2 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | Tester
3.2 | Pruebas Unitarias | 15 | 6 | 2021-05-09 | 2021-05-14 | Tester
3.3 | Pruebas de Integración | 10 | 4 | 2021-05-15 | 2021-05-18 | Tester
3.4 | Pruebas de Usabilidad | 5 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | Tester
3.5 | Pruebas de Accesibilidad | 5 | 2 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | Tester
4 | Documentación | 40 | 16 | 2021-05-23 | 2021-06-07
4.1 | Elaboración de la Documentación | 30 | 12 | 2021-05-23 | 2021-06-03 | Analista de sistemas
4.2 | Revisión de la Documentación | 10 | 4 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | Analista de sistemas
Resumen:
Formulas:
Comienzo = [Comienzo, row below]
Comienzo = ([Fin, row above]+1)
Fin = ([Comienzo]+[Duración en días]-1)

## Coste de personal
Perfiles | Nº de puestos | Sueldo anual | Coste salarial | Coste total | Productividad (%) | Horas productivas |  | Coste directo |  | Coste indirecto | Coste por hora
Arquitecto software | 1 | 45000 | 58500 | 58500 | 90 | 1728 |  | 52650 |  | 5850 | 30.47
Analista de sistemas | 1 | 34900 | 45370 | 45370 | 90 | 1728 |  | 40833 |  | 4537 | 23.63
Desarrollador | 1 | 19630 | 25519 | 25519 | 85 | 1632 |  | 21691 |  | 3828 | 13.29
Tester | 1 | 25350 | 32955 | 32955 | 90 | 1728 |  | 29660 |  | 3296 | 17.16
|  |  | Coste total: | 162344 |  |  | Coste directo total: | 144834 | Coste indirecto total: | 17511

## Costes indirectos
Servicio | Tiempo de uso (Meses) | Coste por mes | Coste total
Consumo de electricidad | 4 | 50 | 200
Gastos de Internet | 4 | 50 | 200
Gastos de material de oficina | 4 | 20 | 80
Coste total: | 480

## Presupuesto inicial
Descripción | Cantidad | Unidades | Participantes | Coste por hora | Subtotal | Total
Proyecto Completo | 300 | horas |  |  |  | 6122.3
Análisis y Diseño | 135 | horas |  |  |  | 3361.05
Definición de Objetivos | 5 | horas | Analista de sistemas | 23.63 | 118.15
Definición de Requisitos | 10 | horas | Analista de sistemas | 23.63 | 236.3
Presupuesto | 5 | horas | Analista de sistemas | 23.63 | 118.15
Aprender uso de GUI en Python | 20 | horas | Analista de sistemas | 23.63 | 472.6
Aprender sobre el uso de redes neuronales | 50 | horas | Analista de sistemas | 23.63 | 1181.5
Redes neuronales aplicadas a juegos | 20 | horas | Analista de sistemas | 23.63 | 472.6
Diseño de Interfaces | 10 | horas | Arquitecto software | 30.47 | 304.7
Diseño de Clases | 15 | horas | Arquitecto software | 30.47 | 457.05
Implementación | 85 | horas |  |  |  | 1129.65
Módulo de Controlador | 25 | horas | Desarrollador | 13.29 | 332.25
Módulo de Interfaz Gráfica | 20 | horas | Desarrollador | 13.29 | 265.8
Módulo de Red Neuronal | 40 | horas | Desarrollador | 13.29 | 531.6
Pruebas | 40 | horas |  |  |  | 686.4
Diseño de Pruebas | 5 | horas | Tester | 17.16 | 85.8
Pruebas Unitarias | 15 | horas | Tester | 17.16 | 257.4
Pruebas de Integración | 10 | horas | Tester | 17.16 | 171.6
Pruebas de Usabilidad | 5 | horas | Tester | 17.16 | 85.8
Pruebas de Accesibilidad | 5 | horas | Tester | 17.16 | 85.8
Documentación | 40 | horas |  |  |  | 945.2
Elaboración de la Documentación | 30 | horas | Analista de sistemas | 23.63 | 708.9
Revisión de la Documentación | 10 | horas | Analista de sistemas | 23.63 | 236.3

## Presupuesto interno
Total |  | Partida | Coste | Total | Cantidad a diluir | Partida | Coste | Total
6122.3 |  | Análisis y Diseño |  | 4464.8252 | 4708.5206 | Análisis y Diseño |  | 2403.2964
|  | Definición de Objetivos | 156.9507 |  |  | Diseño de Interfaces | 961.3186
Compra de hardware |  | Definición de Requisitos | 313.9014 |  | Porcentaje a aumentar | Diseño de Clases | 1441.9779
0 |  | Presupuesto | 156.9507 |  | 137.5% | Implementación |  | 3564.0089
|  | Aprender uso de GUI en Python | 627.8027 |  |  | Módulo de Controlador | 1048.2379
Beneficio esperado |  | Aprender sobre el uso de redes neuronales | 1569.5069 |  |  | Módulo de Interfaz Gráfica | 838.5903
25% |  | Redes neuronales aplicadas a juegos | 627.8027 |  |  | Módulo de Red Neuronal | 1677.1807
|  | Diseño de Interfaces | 404.7641 |  |  | Pruebas |  | 2165.5696
Costes indirectos |  | Diseño de Clases | 607.1461 |  |  | Diseño e implementacion de pruebas | 2165.5696
480 |  | Implementación |  | 1500.6292
|  | Módulo de Controlador | 441.3615 |  |  | Total |  | 8132.875
Cantidad a dividir |  | Módulo de Interfaz Gráfica | 353.0892
2010.575 |  | Módulo de Red Neuronal | 706.1785
|  | Pruebas |  | 911.8151
Porcentaje a aumentar |  | Diseño de Pruebas | 113.9769
32.84% |  | Pruebas Unitarias | 341.9307
|  | Pruebas de Integración | 227.9538
|  | Pruebas de Usabilidad | 113.9769
|  | Pruebas de Accesibilidad | 113.9769
|  | Documentación |  | 1255.6055
|  | Elaboración de la Documentación | 941.7041
Total facturado | 6122.3 | Revisión de la Documentación | 313.9014
Beneficio esperado | 1530.575
Costes indirectos | 480 | Total |  | 8132.875
Total a facturar | 8132.875
Se muestra al cliente
Se ha de diluir
No se va a mostrar