## Planificacion_Final
| Nombre de la tarea | Duración Prevista | Duración Final | Participantes
| Proyecto Completo | 300 | 432
1 | Investigación | 90 | 92 | Analista de sistemas
2 | Análisis y Diseño | 45 | 101 | Arquitecto software
3 | Implementación | 85 | 100 | Desarrollador
4 | Pruebas | 40 | 66 | Tester
5 | Documentación | 40 | 73 | Analista de sistemas

## Coste de personal
Perfiles | Nº de puestos | Sueldo anual | Coste salarial | Coste total | Productividad (%) | Horas productivas |  | Coste directo |  | Coste indirecto | Coste por hora
Arquitecto software | 1 | 45000 | 58500 | 58500 | 90 | 1728 |  | 52650 |  | 5850 | 30.47
Analista de sistemas | 1 | 34900 | 45370 | 45370 | 90 | 1728 |  | 40833 |  | 4537 | 23.63
Desarrollador | 1 | 19630 | 25519 | 25519 | 85 | 1632 |  | 21691 |  | 3828 | 13.29
Tester | 1 | 25350 | 32955 | 32955 | 90 | 1728 |  | 29660 |  | 3296 | 17.16
|  |  | Coste total: | 162344 |  |  | Coste directo total: | 144834 | Coste indirecto total: | 17511

## Costes indirectos
Servicio | Tiempo de uso (Meses) | Coste por mes | Coste total
Consumo de electricidad | 16 | 50 | 800
Gastos de Internet | 16 | 50 | 800
Gastos de material de oficina | 16 | 20 | 320
Coste total: | 1920
Fecha de inicio | 2021-02-01
Fecha de fin | 2022-06-01
Calculo de meses | 15.9452
Redondeo | 16

## Presupuesto final
Descripción | Cantidad | Unidades | Participantes | Coste por hora | Total | Total | Total |  | Inicial | Final | Diferencia
Proyecto Completo | 432 | horas |  |  | 9437.98 | 6122.3 | 9437.98 | Total facturado | 6122.3 | 9437.98 | 3315.68
Investigación | 92 | horas | Analista de sistemas | 23.63 | 2173.96 |  |  | Beneficio esperado del 25% | 1530.575 | 2359.495 | 828.92
Análisis y Diseño | 101 | horas | Arquitecto software | 30.47 | 3077.47 | Compra de hardware | Compra de hardware | Costes indirectos | 480 | 1920 | 1440
Implementación | 100 | horas | Desarrollador | 13.29 | 1329 | 0 | 0 | Total a facturar | 8132.875 | 13717.475 | 5584.6
Pruebas | 66 | horas | Tester | 17.16 | 1132.56
Documentación | 73 | horas | Analista de sistemas | 23.63 | 1724.99 | Beneficio esperado | Beneficio esperado
[6 empty] | 25% | 25%
[6 empty] | Costes indirectos | Costes indirectos
[6 empty] | 480 | 1920